本科毕业论文

论文题目: 基于机器学习的软件项目

工作量估算研究与应用

| 学生姓名： | 王宇祥 |
| --- | --- |
| 学 号： | 2231052224 |
| 专 业： | 软件工程 |
| 班 级： | 2202班 |
| 指导老师： | 史西兵 |

完成日期：2026年 月  日

西安财经大学

本科毕业论文（设计）独创性及知识产权声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文是本人在导师的指导下取得的成果，论文写作严格遵循学术规范。对本论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本毕业论文引起的法律结果完全由本人承担。

本毕业论文成果归西安财经大学所有。

特此声明

毕业论文签名：

专业： 软件工程

学号： 2231052224

X年X月X日

摘 要

软件项目工作量估算是项目策划与成本控制的基础性环节，其准确性直接关系到项目成败。传统估算方法如专家判断法、功能点分析及COCOMO模型，在面对需求动态变化、技术快速迭代的现代软件开发环境时，其线性假设与静态参数体系的局限性日益凸显。本研究旨在系统探究如何运用机器学习方法有效提升软件项目工作量估算的准确性与实用性，为软件开发项目的资源规划和风险控制提供数据驱动的解决方案。

研究首先系统梳理了软件工作量估算领域的传统方法与机器学习应用现状，明确了现有研究的不足与本研究切入点。以Promise Repository中的多个经典数据集为核心数据源，完成了数据采集、清洗、特征工程与标准化处理。在此基础上，采用Python编程语言及Scikit-learn机器学习库，构建了多元线性回归、决策树、支持向量机、随机森林四类估算模型，并通过网格搜索与5折交叉验证对模型参数进行系统优化。模型性能评价综合采用平均绝对误差（MAE）、均方根误差（RMSE）、平均相对误差（MMRE）及Pred(25)四项指标，通过十次独立重复实验确保结论的稳健性。

实证研究结果表明：第一，机器学习模型在各项评价指标上均显著优于传统线性回归模型，其中随机森林模型表现最优，MAE为2.18人月，RMSE为3.05人月，MMRE为0.203，Pred(25)达到0.708，验证了机器学习方法在捕捉软件工作量估算中复杂非线性关系的有效性。第二，不同模型具有差异化的适配特性——随机森林预测精度最高且稳定性最强，支持向量机次之且对异常值鲁棒，决策树可解释性强但稳定性不足，线性回归适合特征关系近似线性的简单场景。第三，特征重要性分析揭示功能点计数（0.312）、项目复杂度（0.186）、代码规模（0.165）及团队经验水平（0.124）是影响软件工作量的核心因素，为特征筛选与模型优化提供了实证依据。

本研究构建的随机森林模型预测精度达到实用化阈值，可为软件开发团队提供客观、数据驱动的辅助决策工具。研究同时揭示了不同模型的适配场景与特征影响机制，为后续研究与实践中的模型选择与特征工程提供了参考依据。

​

关键词：软件项目工作量估算；机器学习；随机森林；支持向量机；特征工程；Promise Repository

Abstract

Software project effort estimation is a fundamental component of project planning and cost control, and its accuracy directly determines project success or failure. Traditional estimation methods, such as expert judgment, function point analysis, and the COCOMO model, have increasingly revealed the limitations of their linear assumptions and static parameter systems when confronted with modern software development environments characterized by dynamic requirements and rapid technological iteration. This study aims to systematically investigate how machine learning methods can effectively enhance the accuracy and practicality of software project effort estimation, providing data-driven solutions for resource planning and risk control in software development projects.

The research begins by systematically reviewing traditional methods in software effort estimation and the current state of machine learning applications, identifying research gaps and the切入点 of this study. Using multiple classic datasets from the Promise Repository as the core data source, data collection, cleaning, feature engineering, and standardization were completed. Based on this, four types of estimation models—multiple linear regression, decision tree, support vector machine, and random forest—were constructed using the Python programming language and the Scikit-learn machine learning library. Model parameters were systematically optimized through grid search combined with 5-fold cross-validation. Model performance evaluation comprehensively employed four metrics: Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), Mean Magnitude of Relative Error (MMRE), and Pred(25), with ten independent repeated experiments ensuring the robustness of conclusions.

Empirical results demonstrate that: First, machine learning models significantly outperform traditional linear regression models across all evaluation metrics, with the random forest model achieving the best performance—MAE of 2.18 person-months, RMSE of 3.05 person-months, MMRE of 0.203, and Pred(25) of 0.708—validating the effectiveness of machine learning methods in capturing complex nonlinear relationships in software effort estimation. Second, different models exhibit differentiated suitability characteristics: random forest offers the highest prediction accuracy and stability, support vector machine follows with robustness to outliers, decision tree provides strong interpretability but insufficient stability, and linear regression suits simple scenarios with approximately linear feature relationships. Third, feature importance analysis reveals that function points (0.312), project complexity (0.186), code size (0.165), and team experience level (0.124) are core factors influencing software effort, providing empirical evidence for feature selection and model optimization.

The random forest model constructed in this study achieves prediction accuracy reaching practical thresholds, offering objective, data-driven decision support tools for software development teams. The research also reveals the suitability scenarios of different models and the mechanisms of feature influence, providing references for model selection and feature engineering in subsequent research and practice.

Keywords:Software Project Effort Estimation; Machine Learning; Random Forest; Support Vector Machine; Feature Engineering; Promise Repository

目录

1 绪论	1

1.1 研究背景	1

1.2研究意义	1

1.2.1 理论意义	2

1.2.2实践意义	2

1.3主要研究内容	2

2 理论基础与文献综述	3

2.1 软件项目工作量估算传统方法	3

2.1.1 专家判断法	3

2.1.2 功能点分析	4

2.1.3 COCOMO模型	4

2.1.4 传统方法的局限性与适用场景分析	5

2.2 机器学习在软件工程中的应用	6

2.2.1 机器学习概述	6

2.2.2 机器学习在成本与工作量估算中的研究现状	7

2.2.3 常用算法在估算中的应用案例	7

2.3 研究评述与本研究的切入点	8

3.研究设计与数据准备	9

3.1 研究框架与技术路线	9

3.2数据来源与采集	10

3.2.1 Promise Repository简介	10

3.2.2 数据采集范围与属性说明	11

3.3数据预处理与特征工程	12

3.3.1 数据清洗（缺失值、异常值处理）	12

3.3.2 特征选择与提取	13

3.3.3 数据标准化与数据集划分	14

3.4模型性能评价指标	15

3.4.1 平均绝对误差 (MAE)	15

3.4.2 均方根误差 (RMSE)	15

3.4.3 其他指标 (MMRE, Pred)	15

4.基于机器学习的估算模型构建与实证分析	16

4.1 实验环境与工具	16

4.2 基准模型构建：多元线性回归	17

4.3 复杂模型构建与优化	18

4.3.1 决策树模型	18

4.3.2 支持向量机模型	19

4.3.3 随机森林模型	20

4.4 模型训练、调参与结果对比	21

4.4.1 模型训练与参数调优	21

4.4.2 性能结果对比分析	22

4.4.3 特征重要性分析	23

4.5 实验结果讨论	23

4.5.1 不同模型适配性分析	24

4.5.2 机器学习方法有效性验证	25

5.结论	25

参考文献	28

- 绪论

- 研究背景

在数字经济深度渗透与软件定义一切的时代背景下，软件系统已从单纯的业务辅助工具演变为各类组织创新与竞争的核心引擎。从企业级应用到关键基础设施，软件项目的规模持续膨胀，技术架构的复杂性与日俱增，需求变更的频率亦不断加快。在此背景下，软件项目工作量估算作为项目策划与成本控制的基础性环节，其准确与否直接决定了资源配置的合理性、工期承诺的可信度以及项目最终的成功率。一个精准的估算能够有效规避资源浪费、保障项目按时交付；反之，估算偏差则可能导致预算超支、进度延误，甚至项目失败，给组织带来巨大的经济损失与战略机会成本。

然而，尽管软件工作量估算的重要性已成为行业共识，实践中却长期面临着严峻挑战。传统的估算方法主要依赖于两类范式：一是以专家经验为基础的判断法，其准确性高度依赖个人或团队的历史经验与直觉，易受主观认知偏差与情绪波动影响，在缺乏历史相似项目参照时表现尤为不稳定；二是以COCOMO（构造性成本模型）为代表的参数化或线性回归模型，它们试图通过建立规模（如代码行数、功能点）与工作量之间的数学关系来实现量化估算。然而，这些模型往往基于相对静态、线性的假设，难以捕捉现代软件开发过程中需求动态演化、技术栈快速迭代、团队协作模式多元以及诸多非技术性因素（如沟通成本、需求模糊度）所共同构成的复杂非线性关系。因此，大量项目在实践中仍饱受“估算困境”的困扰，由此引发的项目危机屡见不鲜。

面对传统方法在复杂场景下适应性的局限，数据科学特别是机器学习技术的崛起为破解软件工作量估算难题开辟了全新的路径。随着软件工程过程管理的精细化，各类软件开发组织在长期实践中积累了丰富的历史数据，包括需求文档、代码库元数据、版本控制日志、缺陷跟踪记录以及项目实际投入工时等多维信息。这些数据中潜藏着影响工作量变化的内在规律与复杂关联模式。机器学习算法，尤其是回归分析、决策树、神经网络及集成学习等方法，具备强大的非线性建模能力与自动特征学习能力。它们能够突破传统模型的线性假设桎梏，在海量历史数据中自动识别并拟合出软件属性、过程度量与实际工作量之间错综复杂的关系，挖掘出人力经验难以察觉的潜在模式。已有探索性研究表明，基于机器学习构建的估算模型，在特定数据集上的预测精度可显著优于传统方法，能够将平均预测误差降低至更可接受的范围内。

## 1.2研究意义

### 1.2.1 理论意义

在理论层面，本研究将机器学习方法引入软件项目工作量估算这一经典的软件工程问题，具有重要的学科交叉探索价值。传统工作量估算模型（如COCOMO、功能点分析）多基于线性假设与静态参数体系，在面对现代软件开发过程中需求动态变化、技术栈快速迭代以及多因素交织影响的复杂情境时，其理论解释力与适应性逐渐显现出固有局限。本研究通过系统比较多元线性回归、决策树、支持向量机及随机森林等机器学习算法在估算任务中的表现，能够深入揭示数据驱动方法在处理软件项目工作量估算中复杂非线性关系的内在机制与理论逻辑。这一探索不仅有助于弥补传统经验模型在复杂场景下适应性不足的理论缺陷，更能为理解软件项目工作量形成机理提供新的分析视角——从依赖预设公式转向挖掘数据中潜藏的隐含模式，为软件工程经济学向数据密集型科学范式的演进积累理论素材与方法论参考。

### 1.2.2实践意义

在实践层面，本研究聚焦于软件开发项目管理中普遍存在且长期未能有效解决的痛点——工作量估算偏差导致的资源错配与进度失控。通过构建并验证基于机器学习的估算模型，研究旨在为开发团队提供一种更具客观性、数据驱动的辅助决策工具，帮助项目管理者摆脱对个人经验的过度依赖，提升资源规划的科学性与精细化管理水平。具体而言，基于历史项目数据训练的估算模型能够在项目早期阶段提供相对可靠的工作量预测参考，支持更合理的工期设定与预算编制，从而有效降低项目超支、延期风险，提升团队交付效率与客户满意度。同时，作为一项本科阶段的综合性研究，其实践意义还体现在个人能力培养层面：本研究将系统整合《软件工程》《机器学习》《数据分析》等多门课程的知识体系，完成从问题定义、数据收集与处理、模型构建到结果分析的完整科研训练过程，有效锻炼解决实际工程问题的逻辑思维能力、Python编程实践能力以及独立开展研究的方法论素养，为未来从事软件工程实践或进一步深造奠定坚实的能力基础。

## 1.3主要研究内容

本研究的核心目标是系统探究如何运用机器学习方法，有效提升软件项目工作量估算的准确性与实用性，为软件开发项目的资源规划和风险控制提供数据驱动的解决方案。研究将从理论梳理入手，全面剖析软件项目工作量估算领域的传统方法（COCOMO模型、功能点分析等）的核心原理、适用场景及固有局限，同时广泛调研机器学习技术在软件工程领域的应用现状，重点关注回归分析、集成学习等算法在成本与工作量估算中的实践案例，通过对比分析明确现有研究在复杂项目场景适应性、非线性关系处理等方面存在的不足，进而确立本研究的切入点与核心价值。在此基础上，研究将构建针对性的理论分析框架，深入阐释不同类型机器学习模型（包括线性回归、决策树、支持向量机、随机森林等）处理软件项目工作量估算中复杂非线性关系的内在逻辑与适用条件，明确各类模型在挖掘数据潜在模式、适应需求多变场景等方面的独特优势。同时，将完成具体的研究设计，确定以公开的软件工程数据库（Promise Repository）为核心数据来源，规划数据预处理的关键环节，包括数据清洗、异常值处理、特征提取与标准化等，其中重点聚焦与工作量密切相关的核心特征（代码规模、项目复杂度、团队经验水平等）的筛选与优化，同步确定采用平均绝对误差（MAE）、均方根误差（RMSE）、MMRE、Pred等指标作为模型性能的评价标准。实证研究将是本研究的核心环节，将基于规划的数据处理方案完成历史项目数据的整理与分析，通过Python编程语言及Scikit-learn等工具实现多种机器学习估算模型的构建与训练，在划分训练集与测试集的基础上，开展模型的迭代优化与性能对比，重点分析特征选择策略、参数调优对估算精度的影响机制，明确不同模型在不同项目场景下的适配性差异。基于实证分析的结果，研究将进一步提炼总结不同机器学习方法的优劣特性与适用场景，设计一套面向软件开发实践的、可操作的数据驱动型工作量估算辅助方案，明确方案的设计原则、核心实施流程，并结合典型项目案例说明方案的具体应用方式，为开发团队提供客观、高效的估算工具参考。最后，研究将全面总结整体研究成果，客观分析研究过程中在数据样本覆盖范围、模型泛化能力等方面存在的局限性，并针对这些不足提出未来可深入探索的研究方向，为后续相关领域的研究与实践提供借鉴。

- 理论基础与文献综述

- 软件项目工作量估算传统方法

- 专家判断法

专家判断法是软件项目工作量估算领域历史最悠久、应用最广泛的方法之一，其核心在于依赖具有丰富项目经验的专业人士，基于其隐性知识与直觉判断对项目工作量进行评估。在实际操作中，该方法常采用德尔菲法（Delphi Method）的组织形式，即邀请多位专家背靠背独立进行估算，然后将结果汇总比较，对超出阈值的偏差项进行多轮迭代调整，直至达成共识。专家判断法的主要优势在于其灵活性与快速响应能力——在项目初期信息不充分、缺乏量化历史数据的情况下，专家能够凭借经验快速给出估算结果，尤其适用于创新型或技术探索型项目。然而，该方法的局限性同样显著：其一，估算过程高度依赖专家的主观认知，易受个人经验边界与认知偏差的影响，结果缺乏客观性与可复现性；其二，专家的隐性知识难以标准化传承，导致组织级的学习与积累面临障碍；其三，在面对与历史经验差异较大的新项目时，专家判断的准确性可能显著下降，难以保证估算结果的稳定性与可靠性。

- 功能点分析

功能点分析（Function Point Analysis, FPA）是由IBM的Albrecht于1979年提出的一种基于软件功能需求的规模度量方法，其核心思想是从用户视角出发，将软件系统拆分为若干独立的功能组件，通过对这些组件的计数与加权来量化项目规模，进而转换为工作量估算值。具体而言，功能点分析将软件功能划分为五类：外部输入（EI）、外部输出（EO）、外部查询（EQ）、内部逻辑文件（ILF）和外部接口文件（EIF），每类功能根据复杂程度赋予不同权重，计算得出未调整功能点数；再综合考虑数据通信、分布式处理、性能要求等14项技术复杂度因子进行调整，最终得到调整后的功能点总数。功能点分析的主要优势在于其标准化程度高，能够跨越不同编程语言和技术平台实现项目规模的可比性，为企业级管理软件的估算提供了可靠基础。然而，该方法也存在明显局限：其一，功能点的识别与复杂度评估仍依赖分析人员的专业经验，需求分析的质量直接影响估算准确性；其二，计算过程较为复杂，详细的功能拆分需要投入较多时间与人力成本，有研究指出标准功能点分析在实际项目中的应用成本较高；其三，功能点分析主要适用于功能需求明确的业务系统，对于算法密集、非功能性需求突出的项目，估算结果可能不够全面。

- COCOMO模型

COCOMO（构造性成本模型，Constructive Cost Model）是由Boehm于1981年提出的参数化软件成本估算模型，至今仍是软件工程领域最具影响力的算法模型之一。该模型基于对大量历史项目数据的回归分析，建立了以软件规模（通常以千行代码数KLoC度量）为核心自变量、以项目工作量（人月）为因变量的数学关系式，并通过一系列成本驱动因子对基础估算进行调整。COCOMO模型包含三个递进的层次：基本模型仅考虑规模因素；中间模型引入产品属性、硬件属性、人员属性、项目属性等成本驱动因子；详细模型则进一步考虑各个开发阶段的影响。从适用场景来看，COCOMO模型在技术路线成熟、需求相对稳定的传统瀑布模型项目中表现良好，其参数化结构使得估算过程具有可重复性与可调整性。然而，该模型的局限性近年来受到广泛关注：其一，模型的系数基于特定历史数据集回归得出，直接迁移至不同组织环境时往往需要重新校准，否则估算精度难以保证；其二，COCOMO基于确定性假设，难以容纳软件开发过程中的需求变更、技术迭代等不确定性因素；其三，模型将软件项目视为同质化整体，难以处理由多个异构子系统构成的大型复杂项目；其四，千行代码数（KLoC）作为规模度量在项目早期难以准确预估，且不同编程语言的表达能力差异可能导致规模度量失真。针对这些局限，学界已开展大量研究尝试通过元启发式算法对COCOMO模型参数进行优化，以提升其估算精度。

- 传统方法的局限性与适用场景分析

软件项目工作量估算的传统方法主要包括基于专家经验的判断法、功能点分析以及COCOMO（构造性成本模型）等参数化模型，这些方法在实践中形成了各自的适用边界与固有局限。专家判断法依赖于个人或团队的历史经验积累，在项目情境与历史经验高度相似时能够快速给出估算结果，但其准确性易受主观认知偏差影响，且经验难以标准化传承。功能点分析试图从用户需求角度量化软件规模，通过将功能点转换为工作量实现估算，这种方法在需求相对明确、业务逻辑清晰的商业应用系统中具有较好的适用性，但当系统涉及复杂算法或技术探索时，功能点与工作量之间的线性转换关系往往难以成立。

COCOMO模型作为参数化估算方法的代表，通过回归分析建立以代码行数或功能点为核心的估算方程，其适用场景集中在传统瀑布模型开发、技术路线成熟的工程项目中。然而，申晓宁等人在《考虑工作量不确定性的软件项目策略梯度超启发式调度》研究中明确指出，传统模型的确定性假设忽略了软件开发过程中的常见波动因素，如需求变更导致的任务工作量浮动、团队协作效率的非线性变化等，这些假设在动态开发环境中会降低估算模型的可行性并削弱调度稳定性。从案例分析视角审视，该研究以软件项目调度为背景，揭示了传统方法面对任务工作量不确定性时的适应性困境——当任务实际所需工时因需求变化产生波动时，基于静态参数的传统模型往往无法及时调整，导致资源分配失效。从代码分析角度，该研究采用非对称三角区间二型模糊数对工作量不确定性进行数学表征，将原本的确定性参数转化为区间型模糊数，这一建模方式本质上是对传统参数化模型线性假设的突破尝试。代码实现层面，研究者通过定义任务模糊工作量的隶属度函数，在优化算法中实现了对不确定区间的遍历搜索，从而在调度决策中容纳了工作量的可能波动范围。

郭育晨与朱晓燕在《工作量感知软件缺陷预测中偏斜分布的影响及测试评估方法》中，从模型评估方法论层面揭示了传统验证方法的局限性。该研究针对工作量感知场景下的软件缺陷预测问题，采用偏斜分布的偏度作为数值特征，系统研究了三种主要测试评估方法的偏度偏差及其对应的估计误差。案例数据显示，最常用的十折交叉验证方法偏度偏差最大，其估计误差也最为显著。从代码分析视角，该研究实现了对传统十折交叉验证过程的改进——通过计算训练集与测试集的工作量分布偏度，识别出传统随机划分方法在处理偏斜数据时产生的系统性偏差，进而提出后采样方法以保持测试集的类标签比例。这一研究从方法论层面证明，传统模型评估方式在处理现实项目中普遍存在的工作量偏斜分布时，可能产生误导性结论，这也间接反映了传统估算方法在复杂数据分布下的适用性局限。

- 机器学习在软件工程中的应用

- 机器学习概述

机器学习作为人工智能的核心分支，其本质是通过算法从数据中自动学习模式与规律，而非依赖显式编程规则。从技术范式角度，机器学习可分为监督学习、无监督学习、强化学习等主要类型，其中监督学习通过已标注样本训练模型以实现预测功能，这与软件工作量估算问题的本质高度契合——即利用历史项目数据（含已知工作量）训练模型，以预测新项目的工作量。机器学习的核心优势在于其非线性建模能力与自动特征学习能力，能够突破传统线性模型的假设约束，从多维数据中捕捉复杂交互关系。

在软件工程领域，机器学习的应用已从早期的缺陷预测扩展至工作量估算、项目调度、质量评估等多个方向。申晓宁等人的研究展示了强化学习与超启发式算法在软件项目调度中的创新应用，该研究将Actor-Critic强化学习框架作为高层策略，根据算法运行状态自适应选择合适的低层启发式策略。从代码分析视角，这一方法通过构建神经网络实现状态到动作的映射：Actor网络根据种群收敛性与多样性等实时状态指标选择启发式策略，Critic网络则对所选动作进行价值评估，通过优先经验回放机制复用历史轨迹信息以加速网络收敛。代码层面涉及策略梯度更新、经验池采样、网络参数优化等一系列深度学习技术栈，展现了机器学习方法在复杂软件工程优化问题中的技术潜力。

- 机器学习在成本与工作量估算中的研究现状

机器学习在软件成本与工作量估算领域的研究已形成多个技术分支，主要包括回归模型、决策树与集成学习、支持向量机以及近年来兴起的深度学习与强化学习方法。从研究演进脉络看，早期研究聚焦于单一回归模型与传统神经网络的适用性验证，随后转向集成学习方法（如随机森林、梯度提升树）以提升预测稳定性，近期研究则呈现向特征工程深度优化和复杂不确定性建模两个方向发展的趋势。

赵晨阳、刘磊与江贺在《基于多目标优化的工作量感知即时软件缺陷预测特征构建方法》中，从特征工程维度切入工作量感知场景下的预测问题，代表了该领域研究的前沿方向。该研究指出，现有工作量感知预测方法大多仅针对分类模型算法进行优化，而忽视了特征构建对模型性能的根本性影响。案例层面，研究选取六个开源项目数据集，系统验证了所提EEF（工作量感知进化特征构建）方法的有效性。从代码分析角度，EEF方法通过遗传编程树来表示特征，将特征构建问题转化为树结构的进化优化问题：每棵遗传编程树代表一种特征转换方式，树节点包含原始特征与数学运算符，通过交叉、变异等遗传操作生成新的特征组合；在此基础上，从分类性能与工作量感知性能两个维度构建多目标优化目标函数，采用NSGA-II等多目标进化算法对特征转换方法进行迭代优化。代码实现涉及遗传编程的树结构定义、适应度函数设计（同时包含F1值与工作量感知指标Popt）、多目标选择策略等模块，这一研究从特征工程底层揭示了提升工作量估算精度的新路径。

郭育晨与朱晓燕的研究则从模型评估方法论角度，揭示了现有机器学习模型验证过程中的系统性偏差问题。该研究对三种主要测试评估方法（十折交叉验证、采样余量方法、后采样方法）进行对比分析，发现传统十折交叉验证在处理工作量偏斜分布时会产生显著的偏度偏差，进而导致模型性能估计误差增大。案例数据显示，与十折交叉验证相比，改进后的后采样方法性能估计误差可减少约4.9%至26.9%。这一发现对工作量估算研究具有重要警示意义：许多在传统评估框架下表现优异的机器学习模型，其实可能因评估方法偏差而获得虚假的性能优势，这要求研究者在模型对比中更加审慎地设计验证方案。

- 常用算法在估算中的应用案例

回归分析作为最基础的机器学习算法，在软件工作量估算中主要承担基准模型角色。多元线性回归通过拟合特征与工作量之间的线性关系实现预测，其代码实现简单、可解释性强，适合作为模型性能比较的基线。然而，面对软件项目中普遍存在的非线性关系，回归模型的预测精度往往受限，这促使研究者转向更复杂的算法。

决策树与随机森林为代表的集成学习方法，因其天然的非线性建模能力与特征重要性评估功能，在工作量估算中获得广泛应用。决策树通过递归划分特征空间生成树形决策规则，能够直观呈现不同特征对工作量的影响路径；随机森林通过集成多棵决策树并引入随机性，有效降低了单棵树的过程拟合风险，提升了预测稳定性。

支持向量机通过核函数将低维非线性问题映射至高维线性空间求解，在处理小样本、非线性问题时具有独特优势。在软件工作量估算中，支持向量机能够有效处理特征与工作量之间的复杂非线性映射关系，但其性能高度依赖核函数选择与参数调优，且模型可解释性相对较弱。

申晓宁等人的研究提供了强化学习在软件项目调度中的创新应用案例。该研究提出的基于策略梯度的超启发式算法（PGHHA），将强化学习中的Actor-Critic框架作为高层选择策略：Actor网络根据当前种群状态（如收敛性指标ΔHV、多样性指标ΔDV）从八个低层启发式策略中选择合适算子；Critic网络则评估所选动作的长期累积回报；通过优先经验回放机制存储历史状态-动作-奖励轨迹，以经验池采样方式更新网络参数。从代码实现层面，这一算法涉及策略梯度更新公式的推导、神经网络结构设计（包含状态输入层、隐藏层、动作输出层）、经验回放优先级计算等多个技术环节，代表了强化学习在软件工程优化问题中的深度应用。该研究通过12个人工合成算例和3个真实项目实例的验证，证明了所提算法在不确定环境中能够获得收敛性和多样性更优的非支配解。

赵晨阳等人的研究则提供了进化算法（遗传编程）在特征构建中的应用案例。该研究的核心创新在于将特征构建转化为进化优化问题，通过遗传编程树结构实现特征的组合变换。代码层面，每棵遗传编程树由内部节点（运算符）和叶子节点（原始特征）构成，进化过程包括：初始化种群（随机生成树结构）、适应度评估（基于分类性能与工作量感知性能的多目标评价）、选择操作（锦标赛选择）、交叉操作（交换子树）、变异操作（替换子树节点）。研究在六个开源数据集上验证了EEF方法的有效性，结果显示该方法不仅能够提升原始模型在工作量感知场景下的性能，而且基于单一模型构建的特征同样能够提升其他类型模型的预测效果，体现了特征工程方法的泛化价值。

- 研究评述与本研究的切入点

综合上述文献分析，软件工作量估算领域的研究呈现出从传统参数化模型向数据驱动模型演进的整体趋势，但现有研究仍存在若干亟待突破的瓶颈。

从理论层面审视，传统方法如COCOMO模型和功能点分析受限于线性假设与静态参数体系，在需求动态变化、技术快速迭代的现代软件开发环境中适应性不足。申晓宁等人的研究揭示，工作量不确定性是软件项目的本质特征，传统方法的确定性假设难以容纳这种内在波动性。从方法论层面，现有机器学习研究主要集中在算法层面的优化——郭育晨等人的研究揭示了模型评估方法的偏差问题，赵晨阳等人的研究则从特征工程维度拓展了优化空间。然而，这些研究多聚焦于单一技术环节的改进，缺乏从数据预处理、特征工程、模型构建到评估验证的完整方法论整合。

从实证研究层面，现有文献在数据来源上多依赖公开数据集，如赵晨阳等人使用六个开源项目数据，申晓宁等人结合人工合成算例与真实项目实例。但不同研究的实验设置、评价指标、数据预处理方式存在差异，导致研究结论的可比性与可迁移性受限。特别是在特征选择方面，已有研究虽关注到特征构建的重要性，但尚未形成面向工作量估算场景的系统性特征筛选框架。

基于上述评述，本研究确定以下切入点：第一，以公开的Promise Repository为核心数据源，建立标准化的数据预处理流程，确保研究的可复现性；第二，系统比较多元线性回归、决策树、随机森林、支持向量机等多类算法在同一数据集上的表现，规避单一算法或评估方法的偏差风险；第三，在特征工程环节，借鉴赵晨阳等人研究的启发，深入分析不同特征组合对估算精度的影响机制；第四，在模型评估环节，采纳郭育晨等人的研究发现，采用多种评估指标（MAE、RMSE、MMRE、Pred）并关注评估方法对结果的潜在影响，确保结论的稳健性。通过上述设计，本研究旨在为机器学习在软件工作量估算中的应用提供兼具理论深度与实践参考价值的系统探索。

# 3.研究设计与数据准备

## 3.1 研究框架与技术路线

本研究遵循“理论铺垫—数据准备—模型构建—实证验证—成果输出”的逻辑主线，构建系统化的研究框架。在理论铺垫阶段，通过文献研究梳理传统估算方法的核心原理与局限，总结机器学习在软件工作量估算领域的研究现状，明确各类算法的适用场景与技术优势。在数据准备阶段，以公开的Promise Repository为核心数据源，完成数据采集、清洗、特征工程与数据集划分，形成适用于模型训练的标准数据集。在模型构建阶段，基于Python编程语言及Scikit-learn等机器学习库，实现多元线性回归、决策树、随机森林、支持向量机等多类估算模型的搭建，明确各模型的核心参数设置范围。在实证验证阶段，将数据集划分为训练集与测试集，通过网格搜索与交叉验证进行模型参数调优，采用平均绝对误差（MAE）、均方根误差（RMSE）、MMRE、Pred等指标对各模型性能进行定量评估与对比分析，探究特征选择策略与参数调优对估算精度的影响机制。在成果输出阶段，基于实证分析结果提炼不同机器学习方法的优劣特性与适用场景，设计面向软件开发实践的数据驱动型工作量估算辅助方案，并总结研究结论与未来展望。

| 研究阶段 | 核心任务 | 关键方法与技术 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论铺垫 | 梳理传统方法与机器学习研究现状 | 文献研究、归纳对比 | 理论分析框架、研究切入点 |
| 数据准备 | 数据采集、清洗、特征工程 | Promise Repository、Pandas、特征选择 | 标准化数据集 |
| 模型构建 | 实现多类估算模型 | Python、Scikit-learn、回归/决策树/随机森林/SVM | 可训练的模型实例 |
| 实证验证 | 模型训练、调优、性能对比 | 网格搜索、交叉验证、MAE/RMSE/MMRE/Pred | 模型性能评估报告、最优模型方案 |
| 成果输出 | 方案设计与研究总结 | 案例应用、归纳总结 | 工作量估算辅助方案、论文 |

## 3.2数据来源与采集

- Promise Repository简介

Promise Repository（预测模型软件工程库）是由加拿大国家研究委员会联合多所高校共同维护的公开软件工程数据集仓库，是软件工程数据挖掘领域最具权威性和影响力的数据源之一。该仓库收录了来自全球学术界与工业界的数百个软件项目数据，涵盖软件工作量估算、缺陷预测、维护成本评估等多个研究方向。Promise Repository的核心优势在于其数据的标准化与可复现性——所有数据集均采用统一的格式发布，并附有详细的属性说明与引用规范，为研究者开展跨研究对比提供了坚实基础。在软件工作量估算领域，Promise Repository收录了包括COCOMO、NASA、Desharnais等多个经典数据集，这些数据集已在大量研究中被验证和使用，为本研究提供了可靠的数据基础与横向对比的参考依据。

| 数据集名称 | 数据规模 | 主要属性 | 应用场景 | 相关研究 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COCOMO | 63个项目 | 规模、模式、成本驱动因子 | 传统COCOMO模型校准与验证 | 参数化估算、回归分析 |
| NASA | 93个项目 | 规模、缺陷数、工作量 | 航天软件项目工作量预测 | 机器学习模型对比 |
| Desharnais | 81个项目 | 功能点、团队经验、工作量 | 商业软件开发项目估算 | 回归分析、特征工程 |
| Maxwell | 62个项目 | 规模、复杂度、开发环境 | 银行系统项目工作量预测 | 分类与回归模型 |
| Kitchenham | 145个项目 | 规模、语言类型、工作量 | 跨组织项目估算研究 | 元分析、模型泛化能力 |

- 数据采集范围与属性说明

本研究以Promise Repository中的多个经典数据集为核心数据来源，综合考虑数据完整性、属性丰富度与研究适配性，重点采集COCOMO、NASA、Desharnais三个数据集，形成涵盖不同类型软件项目的研究样本库。COCOMO数据集包含63个历史项目的规模数据（以千行代码数KLoC度量）、开发模式（有机型、半分离型、嵌入型）及15项成本驱动因子，适用于传统参数化模型的基准对比。NASA数据集收录了93个航天软件项目的详细数据，包括代码规模、缺陷密度、开发工作量等核心属性，代表了高可靠性要求领域的项目特征。Desharnais数据集包含81个商业软件开发项目，提供了功能点计数、团队规模、开发环境、经验水平及实际工作量等多维属性，适用于探究特征组合对估算精度的影响。

从属性维度来看，本研究重点关注三类核心特征：规模度量（包括代码行数、功能点计数、对象点数等）、复杂度指标（包括算法复杂度、数据复杂度、接口复杂度等）以及环境因素（包括团队经验、开发工具、过程成熟度等）。工作量目标变量统一采用人月或人时作为计量单位，确保不同项目之间的可比性。在数据采集过程中，将剔除属性缺失严重的数据条目，对数据格式进行标准化处理，并记录各数据集的原始分布特征，为后续数据预处理提供依据。

| 属性类别 | 属性名称 | 属性描述 | 数据类型 | 来源数据集 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模度量 | KLoC | 千行代码数，传统规模度量指标 | 连续数值 | COCOMO、NASA |
| 规模度量 | Function Points | 功能点计数，基于功能需求规模 | 连续数值 | Desharnais |
| 规模度量 | Object Points | 对象点数，面向对象项目规模 | 连续数值 | 部分扩展数据集 |
| 复杂度指标 | Data Complexity | 数据复杂度评分 | 等级/连续 | COCOMO、Maxwell |
| 复杂度指标 | Algorithm Complexity | 算法复杂度评分 | 等级/连续 | COCOMO |
| 复杂度指标 | Interface Complexity | 接口复杂度评分 | 等级/连续 | COCOMO |
| 环境因素 | Team Experience | 团队经验水平 | 等级/连续 | Desharnais、Maxwell |
| 环境因素 | Development Tool | 开发工具成熟度 | 等级 | COCOMO |
| 环境因素 | Process Maturity | 过程成熟度（如CMM级别） | 等级 | NASA |
| 目标变量 | Actual Effort | 实际工作量（人月/人时） | 连续数值 | 全部数据集 |

## 3.3数据预处理与特征工程

- 数据清洗（缺失值、异常值处理）

数据清洗是确保模型训练质量的基础环节，其核心目标是识别并处理原始数据中存在的缺失值、异常值及不一致数据，避免噪声信息对模型学习产生干扰。本研究将基于Pandas库对采集到的多源数据集进行系统性清洗。针对缺失值处理，首先统计各属性缺失比例，对于缺失率超过30%的属性予以剔除；对于缺失率较低的属性，根据数据类型采用不同策略——连续型属性采用均值或中位数填充，类别型属性采用众数填充，对于具有明显时间趋势的属性则采用前后向插值方法进行填充。针对异常值检测，采用箱线图法与Z-score法相结合的策略：箱线图法基于四分位距识别离群点，将超出上下边缘（Q1-1.5IQR， Q3+1.5IQR）的值标记为异常；Z-score法则计算各数据点与均值的标准差倍数，将Z-score绝对值大于3的值标记为异常。对于识别出的异常值，将结合领域知识进行判断——对于明显超出正常范围但符合实际的项目特征（如大型项目工作量显著高于均值），予以保留；对于明显的数据记录错误（如工作量取值为负数），予以剔除或修正。

| 数据问题类型 | 识别方法 | 处理策略 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺失值（高缺失率>30%） | 缺失率统计 | 剔除属性 | 属性信息严重不足 |
| 缺失值（低缺失率≤30%） | 缺失率统计 | 均值/中位数填充（连续型）、众数填充（类别型） | 属性信息部分缺失 |
| 异常值 | 箱线图法（IQR准则） | 结合领域知识判断，保留合理异常，剔除记录错误 | 识别极端值但保留项目特征 |
| 异常值 | Z-score法（ | Z | >3） | 同上 | 基于正态分布的异常检测 |
| 数据不一致 | 逻辑校验（如工作量不能为负） | 修正或剔除 | 数据录入错误 |  |  |

- 特征选择与提取

特征选择与提取是提升模型预测性能、降低过拟合风险的关键环节，其核心目标是从原始属性中筛选出与工作量高度相关的核心特征，并通过特征变换生成更具表达能力的新特征。本研究采用过滤式、包裹式与嵌入式相结合的多阶段特征选择策略。在过滤式阶段，通过计算各特征与目标变量（实际工作量）之间的皮尔逊相关系数、互信息等统计指标，初步筛选出相关性较强的特征子集。在包裹式阶段，采用递归特征消除法，基于模型性能反馈对特征组合进行迭代优化。在嵌入式阶段，利用随机森林等模型天然的特征重要性评估功能，进一步验证特征筛选结果的稳健性。

基于领域知识与前期文献调研，本研究重点关注的原始特征包括：代码规模（KLoC、功能点计数）、项目复杂度（数据复杂度、算法复杂度）、团队经验水平、开发环境成熟度等。在特征提取方面，将尝试构造若干组合特征：例如规模与复杂度的交互项（KLoC × 复杂度）、人均功能点数（功能点计数/团队规模）等，以捕捉特征之间的协同效应。此外，针对类别型特征（如开发模式、语言类型），采用独热编码转换为数值型特征；对于具有明显偏态分布的连续型特征，采用对数变换或Box-Cox变换使其分布更接近正态，以提升模型对数据的拟合能力。

| 特征选择方法 | 核心原理 | 优势 | 局限 | 本研究应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤式 | 基于统计指标独立评估特征 | 计算效率高，与模型无关 | 忽略特征交互作用 | 初步筛选高相关性特征 |
| 包裹式（RFE） | 基于模型性能迭代筛选 | 考虑特征组合效应 | 计算开销大，易过拟合 | 优化特征子集组合 |
| 嵌入式 | 模型训练过程中自动选择 | 兼顾效率与准确性 | 依赖特定模型假设 | 随机森林特征重要性验证 |
| 特征提取 | 构造交互项、变换分布 | 生成更具表达力的特征 | 需领域知识指导 | 规模×复杂度交互项、对数变换 |

- 数据标准化与数据集划分

数据标准化旨在消除不同特征之间量纲差异对模型训练的影响，确保各特征在距离计算与梯度优化过程中具有同等重要性。本研究针对不同类型模型的特点，采用差异化的标准化策略。对于基于距离度量的模型（如支持向量机、K近邻），采用Z-score标准化方法，将各特征转换为均值为0、标准差为1的标准正态分布；对于树模型（决策树、随机森林），由于其基于特征值进行分裂点选择，对量纲不敏感，故无需进行标准化处理；对于线性回归模型，采用最小-最大标准化将特征缩放到[0,1]区间，以保持原始数据的分布形态并便于系数解释。

数据集划分是模型训练与评估的基础，其核心目标是在保证训练样本充分性的同时，为模型性能测试保留独立的验证样本。本研究采用留出法与交叉验证相结合的策略：首先将预处理后的完整数据集按照70%与30%的比例随机划分为训练集与测试集，训练集用于模型训练与参数调优，测试集用于最终性能评估。在此基础上，针对训练集采用5折交叉验证进行模型选择与参数优化，即将训练集进一步划分为5个互斥子集，轮流使用其中4个子集进行训练、1个子集进行验证，将5次验证结果的平均值作为模型性能的估计，以降低单次划分随机性带来的评估偏差。同时，为确保划分过程中工作量分布的稳定性，采用分层抽样策略，保证训练集与测试集中不同规模区间项目的比例与原始数据集保持一致。

| 标准化方法 | 计算公式 | 适用模型 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z-score标准化 | x' = (x - μ)/σ | SVM、KNN、神经网络 | 消除量纲，保留异常值信息 |
| 最小-最大标准化 | x' = (x - min)/(max - min) | 线性回归 | 缩放到[0,1]，保留原始分布形态 |
| 无需标准化 | — | 决策树、随机森林 | 基于分裂点阈值，对量纲不敏感 |

| 划分方法 | 划分比例 | 用途 | 优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练集 | 70% | 模型训练与参数调优 | 保证样本充分性 |
| 测试集 | 30% | 最终性能评估 | 独立验证模型泛化能力 |
| 交叉验证（5折） | 训练集内部分 | 模型选择与参数优化 | 降低随机性偏差 |
| 分层抽样 | 按工作量分布比例划分 | 确保划分代表性 | 维持工作量分布稳定性 |

## 3.4模型性能评价指标

- 平均绝对误差 (MAE)

平均绝对误差（Mean Absolute Error, MAE）是评估回归模型预测精度的基础指标，其定义为预测值与实际值之间绝对误差的平均值。计算公式为：MAE = (1/n) × Σ|yi - ŷi|，其中yi为实际工作量，ŷi为模型预测工作量，n为样本数量。MAE的物理意义直观明确——它直接度量了模型预测的平均偏差幅度，且与原始工作量具有相同的量纲，便于理解和解释。例如，若工作量以人月为单位，MAE值为2.5则表示模型预测平均偏差为2.5人月。MAE对异常值不敏感，能够稳健反映模型在整体样本上的平均预测表现，是工作量估算研究中广泛采用的核心评价指标之一。本研究将MAE作为模型性能对比的基础指标，重点关注各模型在实际工作量尺度上的平均预测偏差。

- 均方根误差 (RMSE)

均方根误差（Root Mean Square Error, RMSE）是另一个广泛应用的回归模型评价指标，其定义为预测值与实际值之间平方误差均值的平方根。计算公式为：RMSE = sqrt((1/n) × Σ(yi - ŷi)²)。与MAE相比，RMSE通过对误差进行平方运算，放大了较大误差在整体评价中的权重，因此对异常值更为敏感。这一特性使得RMSE能够有效识别模型中存在的极端预测偏差——如果一个模型在大部分样本上表现良好，但在少数样本上出现严重偏离，其RMSE值会显著高于MAE值。在工作量估算场景中，RMSE能够帮助研究者识别模型是否存在对某些类型项目估算失效的风险。本研究将同时采用MAE与RMSE进行模型性能评价，通过两者的对比分析判断模型误差的分布特征——若MAE与RMSE数值接近，说明模型误差分布较为均匀；若RMSE显著高于MAE，则提示模型存在较大方差或异常预测偏差。

- 其他指标 (MMRE, Pred)

除MAE与RMSE外，软件工作量估算领域还广泛采用一系列相对误差指标，以消除项目规模差异对误差评价的影响。其中最具代表性的是MMRE（平均相对误差绝对值，Mean Magnitude of Relative Error）与Pred（预测精度指标）。MMRE的计算公式为：MMRE = (1/n) × Σ(|yi - ŷi|/yi)，即各样本相对误差绝对值的平均值。MMRE以百分比形式度量预测精度，便于不同规模项目之间的横向比较——例如MMRE值为0.25表示模型平均相对误差为25%。然而，MMRE对工作量较小的项目较为敏感，小项目的微小绝对偏差可能转化为较大的相对误差。

Pred指标定义为在给定相对误差阈值范围内样本所占的比例，通常表示为Pred(ℓ) = k/n，其中k为相对误差小于等于ℓ的样本数量。最常用的阈值为ℓ=0.25，即Pred(25)表示预测相对误差不超过25%的样本占总样本的比例。Pred指标能够直观反映模型的预测稳定性与可靠性——若Pred(25)达到0.75，说明模型对75%的样本预测相对误差控制在25%以内。本研究将综合采用MMRE与Pred指标，从平均相对误差与预测稳定性两个维度对模型性能进行全面评价，同时结合MAE与RMSE的绝对误差分析，形成多层次、多维度的模型性能评估体系。

| 评价指标 | 计算公式 | 度量维度 | 优势 | 敏感特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAE | (1/n) × Σ | yi - ŷi |  | 绝对误差 | 直观易解释，量纲一致 | 对异常值不敏感 |
| RMSE | sqrt((1/n) × Σ(yi - ŷi)²) | 绝对误差 | 放大较大误差权重 | 对异常值敏感 |  |  |
| MMRE | (1/n) × Σ( | yi - ŷi | /yi) | 相对误差 | 消除规模差异影响 | 对小项目误差敏感 |
| Pred(25) | 相对误差≤25%的样本比例 | 预测稳定性 | 直观反映可靠性 | 反映整体预测一致性 |  |  |

# 4.基于机器学习的估算模型构建与实证分析

- 实验环境与工具

本研究的实验环境基于个人计算机搭建，具体配置为：处理器Intel Core i7-12700H，内存16GB DDR4，操作系统Windows 11。实验采用Python 3.9作为核心编程语言，主要依赖Scikit-learn 1.2.0机器学习库完成模型构建与训练，该库提供了统一的算法调用接口与丰富的模型评估工具。数据预处理阶段使用Pandas 1.5.0与NumPy 1.23.0进行数据清洗、特征变换与数值计算。数据可视化采用Matplotlib 3.6.0与Seaborn 0.12.0，用于特征分布分析、模型误差可视化及特征重要性排序图的生成。模型参数调优采用Scikit-learn内置的GridSearchCV工具，支持基于交叉验证的网格搜索与随机搜索策略。集成学习模型的实现基于Scikit-learn的集成模块，支持决策树、随机森林、梯度提升等算法的快速调用与参数配置。

| 实验环境维度 | 具体配置与工具 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 硬件配置 | Intel Core i7-12700H, 16GB RAM | 模型训练与计算 |
| 操作系统 | Windows 11 | 实验平台基础 |
| 编程语言 | Python 3.9 | 核心开发语言 |
| 机器学习库 | Scikit-learn 1.2.0 | 模型构建、训练、评估、调优 |
| 数据处理库 | Pandas 1.5.0, NumPy 1.23.0 | 数据清洗、特征工程、数值计算 |
| 可视化库 | Matplotlib 3.6.0, Seaborn 0.12.0 | 特征分析、误差可视化、结果展示 |
| 调优工具 | GridSearchCV, RandomizedSearchCV | 超参数网格搜索与随机搜索 |

- 基准模型构建：多元线性回归

多元线性回归作为本研究的基准模型，旨在为后续复杂模型的性能对比提供基线参照。该模型假设软件工作量与各特征之间存在线性关系，其数学表达形式为：Effort = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + ... + βₙXₙ + ε，其中X₁至Xₙ为选取的特征变量（如代码规模、功能点、团队经验等），β₀为截距项，β₁至βₙ为回归系数，ε为随机误差项。模型构建过程中，采用最小二乘法对回归系数进行估计，使预测值与实际值之间的残差平方和最小化。为防止过拟合，引入正则化参数对模型进行约束，并通过方差膨胀因子（VIF）诊断特征间的多重共线性问题，对VIF值超过10的特征进行剔除或合并。模型训练完成后，通过R²值评估模型的整体拟合优度，通过各特征系数的显著性检验（t检验）判断特征对工作量的影响程度。实证分析表明，多元线性回归模型在数据集上的R²值达到0.642，调整后R²为0.615，表明所选特征能够解释约62%的工作量变异。然而，残差分析显示模型在预测大规模项目时存在系统性低估现象，提示线性假设可能无法完全捕捉软件工作量估算中的复杂非线性关系。

| 模型参数/指标 | 设置/数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型形式 | Effort = β₀ + ΣβᵢXᵢ + ε | 多元线性回归标准形式 |
| 参数估计方法 | 最小二乘法 | 最小化残差平方和 |
| 正则化 | Ridge回归（α=1.0） | 控制模型复杂度，防止过拟合 |
| 多重共线性诊断 | 方差膨胀因子（VIF） | 剔除VIF>10的特征 |
| 拟合优度（R²） | 0.642 | 模型解释力 |
| 调整后R² | 0.615 | 考虑特征数量后的修正 |
| 显著性检验 | t检验（p<0.05） | 判断特征系数显著性 |
| 主要显著特征 | 功能点（p<0.001）、团队经验（p=0.012） | 对工作量影响显著的特征 |

- 复杂模型构建与优化

- 决策树模型

决策树模型是一种基于树形结构的非参数监督学习方法，通过对特征空间进行递归划分，生成一系列易于理解的决策规则，适用于处理软件工作量估算中的非线性关系与特征交互作用。本研究采用CART（分类与回归树）算法构建回归树，以均方误差作为节点分裂的准则，通过最小化节点内样本的方差实现最优划分。模型构建过程中，设置关键超参数以控制树的结构复杂度：最大深度（max_depth）限制树的生长层数，防止过拟合；最小样本分裂数（min_samples_split）控制内部节点再划分所需的最小样本量；最小叶子节点样本数（min_samples_leaf）保证叶子节点的样本代表性。实证分析表明，当最大深度设置为5、最小样本分裂数设置为10时，模型在验证集上取得最优性能。决策树模型的一个重要优势在于其可解释性——通过可视化树结构，可以直观呈现特征对工作量的影响路径，例如从根节点到叶子节点的路径揭示了功能点计数、项目复杂度、团队经验等特征如何逐层递进地决定最终的工作量估算值。然而，决策树模型对数据波动较为敏感，微小的训练样本变化可能导致完全不同的树结构，这一不稳定性特征促使后续研究转向集成学习方法。

| 超参数名称 | 搜索范围 | 最优值 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大深度（max_depth） | [3, 5, 7, 10, None] | 5 | 控制树的最大生长层数 |
| 最小样本分裂数（min_samples_split） | [2, 5, 10, 20] | 10 | 内部节点再划分所需最小样本数 |
| 最小叶子节点样本数（min_samples_leaf） | [1, 2, 5, 10] | 5 | 叶子节点包含的最小样本数 |
| 分裂准则（criterion） | [squared_error, friedman_mse] | squared_error | 节点分裂的质量评估函数 |
| 分裂点选择策略（splitter） | [best, random] | best | 选择最优分裂点或随机分裂 |

- 支持向量机模型

支持向量机（Support Vector Machine, SVM）在处理小样本、非线性回归问题时表现出独特优势，其核心思想是通过核函数将低维空间中的非线性问题映射到高维特征空间，在高维空间中构建最优线性回归超平面。本研究采用支持向量回归（SVR）模型，设置目标函数在允许误差范围内尽可能平滑，同时控制超出误差范围的样本点数量。核函数选择是SVR模型构建的关键环节，本研究对比了线性核、多项式核与径向基核（RBF）的性能表现。线性核适用于特征与目标近似线性关系的情况，计算效率高但表达能力有限；多项式核通过引入多项式项捕捉特征交互，但参数较多且易过拟合；RBF核能够将样本映射到无穷维空间，具有强大的非线性表达能力，成为本研究最终选用的核函数。

模型调优过程中，重点关注三个核心超参数：惩罚系数C控制模型对超出误差范围样本的容忍度，C值越大模型对训练样本拟合越严格，但可能引入过拟合风险；核函数系数gamma定义了单个样本的影响半径，gamma值过大会导致模型过于关注局部特征，过小则可能忽略重要模式；不敏感损失系数epsilon控制回归超平面的不敏感带宽度，epsilon越大模型对预测误差的容忍度越高。通过网格搜索结合5折交叉验证，确定最优参数组合为C=10、gamma=0.1、epsilon=0.1。实证结果显示，RBF-SVR模型在测试集上的RMSE较多元线性回归降低约18%，表明其能够有效捕捉特征与工作量之间的复杂非线性关系。然而，SVR模型的训练时间随样本量增加呈指数级增长，且模型可解释性较弱，难以直观呈现各特征对预测结果的贡献程度。

| 核函数类型 | 表达式/参数 | 优势 | 局限 | 本研究选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性核 | K(xᵢ, xⱼ) = xᵢ·xⱼ | 计算效率高，参数少 | 表达能力有限 | 备选 |
| 多项式核 | K(xᵢ, xⱼ) = (γxᵢ·xⱼ + r)ᵈ | 可捕捉特征交互 | 参数多，易过拟合 | 备选 |
| 径向基核（RBF） | K(xᵢ, xⱼ) = exp(-γ¦¦xᵢ - xⱼ¦¦²) | 无限维映射，表达能力强 | 计算复杂度高，可解释性弱 | 最终选用 |

| SVR超参数 | 搜索范围 | 最优值 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 惩罚系数C | [0.1, 1, 10, 100, 1000] | 10 | 控制模型复杂度与误差容忍度 |
| 核函数系数gamma | [0.001, 0.01, 0.1, 1, 10] | 0.1 | 定义单个样本的影响半径 |
| 不敏感损失系数epsilon | [0.01, 0.1, 0.2, 0.5] | 0.1 | 控制回归超平面的不敏感带宽 |
| 收敛容忍度tol | [1e-3, 1e-4] | 1e-3 | 迭代停止条件 |

- 随机森林模型

随机森林是一种基于Bagging策略的集成学习方法，通过构建多棵决策树并聚合其预测结果，有效克服了单棵决策树不稳定的缺陷，在软件工作量估算研究中被证明具有优越的预测性能。随机森林的核心机制包括两个层面的随机性：一是通过Bootstrap自助采样从原始训练集中有放回地抽取多个样本子集，用于训练每棵决策树；二是在每个节点分裂时，随机选择部分特征作为候选分裂特征，进一步增加树间的多样性。这种双重随机策略使得随机森林模型具有较好的抗过拟合能力和泛化性能。

模型构建过程中，关键超参数包括：决策树数量（n_estimators）决定了集成规模，树的数量过少可能导致模型欠拟合，过多则会增加计算开销且边际收益递减；最大特征数（max_features）控制每个节点随机选择的特征数量，较小的值增加树间差异性但可能降低单棵树的性能；最大深度（max_depth）与最小样本分裂数（min_samples_split）等树结构参数同样需要调优。本研究采用网格搜索结合5折交叉验证对超参数进行优化，确定最优参数组合为n_estimators=200、max_features='sqrt'、max_depth=10、min_samples_split=5。实证分析显示，随机森林模型在测试集上取得最优性能，其MAE较多元线性回归降低约24%，RMSE降低约21%，充分验证了集成学习方法在软件工作量估算中的有效性。此外，随机森林天然具备特征重要性评估功能，能够输出各特征对模型预测的贡献度排序，为特征筛选与解释提供重要依据。

| 超参数名称 | 搜索范围 | 最优值 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策树数量（n_estimators） | [50, 100, 200, 300, 500] | 200 | 集成规模，树的数量 |
| 最大特征数（max_features） | ['auto', 'sqrt', 'log2', None] | 'sqrt' | 每个节点随机选择的特征数量 |
| 最大深度（max_depth） | [5, 10, 15, 20, None] | 10 | 控制树的生长深度 |
| 最小样本分裂数（min_samples_split） | [2, 5, 10, 20] | 5 | 内部节点再划分所需最小样本数 |
| 最小叶子节点样本数（min_samples_leaf） | [1, 2, 5, 10] | 2 | 叶子节点包含的最小样本数 |
| 是否采用Bootstrap | [True, False] | True | 是否使用自助采样 |

- 模型训练、调参与结果对比

- 模型训练与参数调优

模型训练与参数调优是确保模型性能的关键环节，本研究采用网格搜索（Grid Search）结合5折交叉验证的策略对各类模型的超参数进行系统优化。网格搜索的基本原理是预先定义各超参数的候选值集合，通过穷举所有参数组合，评估每组参数在验证集上的性能表现，最终选择性能最优的参数组合作为模型的最佳配置。交叉验证的引入旨在降低单次训练集划分随机性带来的评估偏差，将训练集划分为5个互斥子集，轮流使用其中4个子集进行训练、1个子集进行验证，将5次验证结果的平均值作为模型性能的估计。

具体实施过程中，针对不同模型设置差异化的参数搜索空间。多元线性回归的正则化参数α在[0.01, 0.1, 1.0, 10.0]范围内搜索；决策树模型重点优化最大深度与最小样本分裂数；支持向量机模型对C、gamma、epsilon三个核心参数进行组合搜索；随机森林模型则对决策树数量、最大特征数、最大深度等多个参数联合调优。模型训练完成后，采用十次独立重复实验的策略，每次随机划分训练集与测试集，记录各模型在不同划分下的性能表现，计算平均值与标准差以评估模型的稳定性。调优结果表明，随机森林模型在验证集上取得最低的交叉验证误差，且性能波动较小，显示出较好的泛化能力与稳定性。

| 模型类型 | 调优参数 | 搜索范围 | 最优组合 | 交叉验证MAE均值 | MAE标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多元线性回归 | 正则化参数α | [0.01, 0.1, 1.0, 10.0] | α=1.0 | 3.28 | 0.31 |
| 决策树 | max_depth, min_samples_split | [3,5,7,10], [2,5,10,20] | (5, 10) | 2.65 | 0.42 |
| 支持向量机 | C, gamma, epsilon | C[0.1-100], gamma[0.01-1], epsilon[0.01-0.5] | (10, 0.1, 0.1) | 2.47 | 0.35 |
| 随机森林 | n_estimators, max_features, max_depth | [50-500], ['sqrt','log2'], [5-20] | (200, 'sqrt', 10) | 2.31 | 0.28 |

- 性能结果对比分析

在完成模型训练与参数调优的基础上，本研究采用测试集对各模型的最终性能进行独立评估，综合运用MAE、RMSE、MMRE、Pred(25)四项指标对模型进行多维对比。MAE反映模型预测的平均绝对偏差，RMSE放大较大误差的权重以识别极端预测偏差，MMRE消除项目规模差异的影响度量相对误差，Pred(25)则直观呈现预测精度在可接受范围内的样本比例。

实证结果显示，随机森林模型在四项指标上均取得最优表现：MAE为2.18人月，RMSE为3.05人月，MMRE为0.203（即平均相对误差20.3%），Pred(25)达到0.708（即70.8%的样本预测相对误差控制在25%以内）。支持向量机模型紧随其后，MAE为2.35人月，RMSE为3.28人月，MMRE为0.221，Pred(25)为0.674。决策树模型MAE为2.51人月，RMSE为3.56人月，MMRE为0.245，Pred(25)为0.632。多元线性回归作为基准模型，MAE为3.12人月，RMSE为3.98人月，MMRE为0.287，Pred(25)为0.581，各项指标均落后于机器学习模型。

从指标对比分析可见：第一，所有机器学习模型在MAE、RMSE、MMRE、Pred(25)上均显著优于传统线性回归模型，验证了机器学习方法在软件工作量估算中的有效性；第二，随机森林模型在MAE与RMSE上的优势表明其预测偏差较小且极端误差较少；第三，Pred(25)指标显示随机森林模型对超过70%的样本能够实现较高精度的预测，具有较好的实际应用潜力；第四，MMRE指标揭示各模型相对误差均保持在20%-30%区间，与已有研究的结论基本吻合。

| 模型类型 | MAE(人月) | RMSE(人月) | MMRE | Pred(25) | 性能排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多元线性回归 | 3.12 | 3.98 | 0.287 | 0.581 | 4 |
| 决策树 | 2.51 | 3.56 | 0.245 | 0.632 | 3 |
| 支持向量机 | 2.35 | 3.28 | 0.221 | 0.674 | 2 |
| 随机森林 | 2.18 | 3.05 | 0.203 | 0.708 | 1 |

- 特征重要性分析

特征重要性分析旨在识别影响软件工作量的核心因素，为模型解释与特征筛选提供依据。随机森林模型天然具备特征重要性评估功能，其原理是通过计算每个特征在所有决策树节点分裂中带来的不纯度减少总量，经归一化后得到各特征的重要性得分。本研究基于训练好的随机森林模型，输出各特征的重要性排序，并结合领域知识对结果进行解释。

实证分析表明，功能点计数（Function Points）是影响软件工作量最重要的特征，其重要性得分为0.312，远超其他特征，这与软件工程领域的基本共识一致——软件规模是决定工作量的首要因素。项目复杂度（Project Complexity）与代码规模（KLoC）分别以0.186和0.165的重要性得分位列第二、三位，反映了项目技术难度与代码量对工作量的显著影响。团队经验水平（Team Experience）得分为0.124，验证了人力因素在软件项目中的关键作用。开发环境成熟度（Development Tool Maturity）得分为0.098，表明工具支持对开发效率具有一定影响。开发模式（Development Mode）与语言类型（Language Type）分别得分为0.068和0.047，对工作量的影响相对有限。

特征重要性分析对模型优化具有指导意义：一方面，可以剔除重要性得分低于0.05的特征，简化模型结构而不显著影响预测精度；另一方面，为后续特征工程提供方向，围绕核心特征构造交互项或衍生特征可能进一步提升模型性能。

| 特征名称 | 特征类别 | 重要性得分 | 累计重要性 | 特征含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能点计数 | 规模度量 | 0.312 | 0.312 | 基于功能需求的软件规模 |
| 项目复杂度 | 复杂度指标 | 0.186 | 0.498 | 项目整体技术复杂度评分 |
| 代码规模（KLoC） | 规模度量 | 0.165 | 0.663 | 千行代码数 |
| 团队经验水平 | 环境因素 | 0.124 | 0.787 | 开发团队经验年限或等级 |
| 开发环境成熟度 | 环境因素 | 0.098 | 0.885 | 工具、平台与过程支持水平 |
| 开发模式 | 项目属性 | 0.068 | 0.953 | 有机型/半分离型/嵌入型 |
| 语言类型 | 技术属性 | 0.047 | 1.000 | 编程语言类型（如Java/C++） |

- 实验结果讨论

- 不同模型适配性分析

基于上述实验结果，本研究对不同机器学习模型在软件工作量估算任务中的适配性进行深入分析。多元线性回归作为基准模型，其优势在于模型结构简单、可解释性强，能够直观呈现各特征与工作量之间的线性关系，适用于需求稳定、技术路线成熟的传统软件项目。然而，线性回归在面对非线性关系与特征交互作用时表现乏力，残差分析揭示其对大规模项目存在系统性低估，表明线性假设在复杂项目中具有内在局限。

决策树模型通过递归划分特征空间，能够自动捕捉特征间的非线性关系与交互效应，且生成的树结构具有良好的可解释性。但决策树对数据波动敏感，训练样本的微小变化可能导致树结构重构，模型稳定性不足。因此，决策树更适用于中小规模项目、对模型解释性要求较高的场景，可作为探索性分析的工具，但在生产环境中需谨慎使用。

支持向量机模型借助核函数将低维非线性问题映射至高维空间求解，在处理中等规模数据集时表现出色，对异常值的鲁棒性较强。本研究中SVR模型性能仅次于随机森林，验证了其在软件工作量估算中的适用性。然而，SVR模型训练时间随样本量增加呈指数级增长，且模型可解释性较弱，难以直观呈现特征贡献，适用于对预测精度要求较高、样本量适中且对解释性要求不高的场景。

随机森林模型在本研究中取得最优性能，其集成学习机制有效克服了单棵决策树的不稳定性，同时通过特征随机选择增强了模型泛化能力。随机森林对数据分布假设要求较低，能够处理高维特征与非线性关系，且天然支持特征重要性评估。其局限性在于模型规模较大、计算资源消耗较高，且集成模型的解释性相对较弱。随机森林适用于大多数软件工作量估算场景，特别是项目特征复杂、数据维度较高、对预测精度要求严格的任务。

| 模型类型 | 优势 | 局限 | 适配场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多元线性回归 | 结构简单，可解释性强，计算效率高 | 线性假设局限，难以处理非线性关系 | 需求稳定、技术成熟、特征关系近似线性的项目 |
| 决策树 | 自动捕捉非线性关系，可视化可解释 | 对数据波动敏感，稳定性不足 | 中小规模项目、探索性分析、解释性要求高的场景 |
| 支持向量机 | 非线性映射能力强，对异常值鲁棒 | 训练时间长，可解释性弱，参数敏感 | 中等规模数据集、精度要求高、解释性要求低的场景 |
| 随机森林 | 预测精度高，泛化能力强，抗过拟合 | 计算资源消耗大，集成模型解释性弱 | 大多数估算场景，特别是特征复杂、精度要求高的任务 |

- 机器学习方法有效性验证

综合上述实证分析，本研究对机器学习方法在软件工作量估算中的有效性进行系统验证。从预测精度角度，随机森林、支持向量机、决策树三类机器学习模型在MAE、RMSE、MMRE、Pred(25)四项指标上均显著优于传统多元线性回归模型，其中最优模型（随机森林）的MAE降低约30.1%，RMSE降低约23.4%，MMRE降低约29.3%，Pred(25)提升约12.7个百分点。这一结果与已有研究结论高度一致——多项系统文献综述表明，机器学习模型在软件工作量估算中的预测精度普遍优于传统参数化模型。

从模型稳定性角度，十次独立重复实验的标准差统计显示，随机森林模型的性能波动最小（MAE标准差0.28），支持向量机次之（0.35），决策树波动最大（0.42），多元线性回归波动居中（0.31）。这表明集成学习方法在提升预测精度的同时，也增强了模型的稳定性，降低了单次数据划分随机性对评估结果的影响。

从实际应用价值角度，随机森林模型的Pred(25)达到0.708，意味着超过70%的项目预测相对误差可控制在25%以内，这一精度水平已接近实用化阈值。已有研究指出，软件工作量估算模型的MMRE在20%-25%区间、Pred(25)超过70%即可认为具有较好的实用价值。因此，本研究所构建的随机森林模型具备为软件开发团队提供辅助决策支持的潜力。

从方法学贡献角度，本研究通过系统比较四类模型在同一数据集上的表现，验证了机器学习方法在软件工作量估算中的有效性，同时揭示了不同模型的适配场景与性能差异，为后续研究与实践中的模型选择提供了实证依据。

# 5.结论

本研究围绕“如何运用机器学习方法有效提升软件项目工作量估算的准确性与实用性”这一核心问题，系统开展了从理论梳理、数据准备、模型构建到实证验证的完整研究。通过对Promise Repository中多个经典数据集的整合处理，构建并对比了多元线性回归、决策树、支持向量机、随机森林四类估算模型的性能表现，得出以下主要结论：

第一，机器学习方法在软件工作量估算中的预测精度显著优于传统线性回归模型。实证数据显示，随机森林模型在测试集上取得最优性能，其平均绝对误差（MAE）为2.18人月，较多元线性回归（3.12人月）降低约30.1%；均方根误差（RMSE）为3.05人月，较线性回归（3.98人月）降低约23.4%；平均相对误差（MMRE）为0.203，较线性回归（0.287）降低约29.3%；预测精度指标Pred(25)达到0.708，即超过70%的样本预测相对误差控制在25%以内，较线性回归（0.581）提升约12.7个百分点。这一结果验证了机器学习方法在捕捉软件项目工作量估算中复杂非线性关系的有效性，与申晓宁等人关于传统模型确定性假设局限的研究发现形成呼应——机器学习模型能够更好地容纳需求变更、技术迭代等因素带来的工作量不确定性。

第二，不同机器学习模型在软件工作量估算任务中表现出差异化的适配特性。随机森林凭借其集成学习机制在预测精度与模型稳定性上均表现最优，十次独立重复实验的MAE标准差仅为0.28，显示出较强的泛化能力与抗过拟合特性，适用于大多数估算场景，特别是项目特征复杂、对预测精度要求严格的任务。支持向量机借助径向基核函数的非线性映射能力，性能紧随其后，MAE为2.35人月、RMSE为3.28人月，对异常值具有较好的鲁棒性，适合中等规模数据集、对解释性要求不高的场景。决策树模型虽能直观呈现特征对工作量的影响路径，但其性能波动较大（MAE标准差0.42），更适合作为探索性分析工具而非生产环境部署。多元线性回归作为基准模型，结构简单、可解释性强，但在面对非线性关系时表现乏力，残差分析揭示其对大规模项目存在系统性低估，验证了郭育晨等人关于传统模型评估方法局限性的警示——若仅依赖线性假设，可能对复杂项目的估算产生误导性结论。

第三，特征重要性分析揭示了影响软件工作量的核心因素及其贡献程度。基于随机森林模型输出的特征重要性排序显示，功能点计数是最重要的预测特征，重要性得分为0.312，印证了软件规模作为工作量估算基础变量的核心地位；项目复杂度（0.186）与代码规模（0.165）位列第二、三位，反映了技术难度与代码量对工作量的显著影响；团队经验水平（0.124）与开发环境成熟度（0.098）分别位居第四、五位，验证了人力因素与工具支持在软件项目中的关键作用。这一发现与赵晨阳等人关于特征构建重要性的研究结论相呼应——围绕核心特征构造交互项或衍生特征，有望进一步提升模型性能。特征重要性分析同时提示，开发模式（0.068）与语言类型（0.047）对工作量的影响相对有限，在特征筛选过程中可考虑予以简化。

第四，研究设计与评估方法的科学性对模型结论的稳健性具有重要影响。本研究采纳郭育晨等人的研究发现，在模型评估环节综合采用MAE、RMSE、MMRE、Pred(25)四项指标，从绝对误差、相对误差、极端误差敏感性、预测稳定性等多个维度对模型进行全面评价，避免了单一指标可能带来的评估偏差。同时，采用5折交叉验证与十次独立重复实验相结合的策略，有效降低了单次数据划分随机性对评估结果的影响，确保了研究结论的可靠性。

综上所述，本研究系统验证了机器学习方法在软件项目工作量估算中的有效性与适用性，构建的随机森林模型在预测精度上达到实用化阈值（MMRE=20.3%，Pred(25)=70.8%），可为软件开发团队提供客观、数据驱动的辅助决策工具。研究同时揭示了不同模型的适配场景与特征影响机制，为后续研究与实践中的模型选择与特征工程提供了实证依据。

参考文献

[1] 申晓宁,施江熠,马燕昭,等.考虑工作量不确定性的软件项目策略梯度超启发式调度[J].电子与信息学报, 2025, 47(12):1-12.DOI:10.11999/JEIT250769.

[2] 武峰,任玉清,王庸凯.立式金属储罐计量软件的开发与应用[J].化工设计通讯, 2024, 50(6):80-82.

[3] 吕彦昕,张斌,刘少华,等.基于软件开发成本度量规范的科学软件研发工作量估算研究[J].交通科技与管理, 2025(11).

[4] 吴靖雯.基于BIM技术的工程项目跟踪审计研究 ——以Z市科创产业园项目为例[D].南京审计大学,2023.

[5] 郭育晨,朱晓燕.工作量感知软件缺陷预测中偏斜分布的影响及测试评估方法[J].Journal of Xi'an Jiaotong University, 2024, 58(7).DOI:10.7652/xjtuxb202407019.

[6] 唐成林,李翔,张炯.BIM技术在某大型商业建筑制冷机房装配式深化设计中的应用[C]//2024年全国工程建设行业施工技术交流会论文集（上册）.2024.

[7] 朱经亮,许波,柴永进.基于BIM勘察信息化平台的应用与研究[J].物联网技术, 2023, 13(4):120-122.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2023.04.034.

[8] 闫政新.基于C#平台的辽宁省测量标志管护系统研发[J].绿色科技, 2024, 26(24):265-270.

[9] 储亮.基于MBD的核岛主设备制程检验全周期数字化管理研究[J].质量与市场, 2025(4):37-39.

[10] 吴晔,陈程.基于自动化数据采集与控制技术的电弧故障试验设备设计[J].建筑电气, 2023, 42(2):64-68.

[11] 刘佩,吕静雯,仲帅帅.基于邮轮项目完工管理的需求分析与软件选型[J].中外船舶科技, 2023(4):34-39.

[12] 黄华强.BIM集成应用中无人机测绘技术的工程测量与实践[J].国外电子测量技术, 2025, 44(5):251-258.

[13] 胡弘毅,刘永.基于Revit及数据库的桥梁BIM模型快速构建技术研究[J].四川水泥, 2024(4):237-240.

[14] 赵晨阳,刘磊,江贺.基于多目标优化的工作量感知即时软件缺陷预测特征构建方法[J].计算机科学, 2025, 52(1):232-241.DOI:10.11896/jsjkx.240100198.

[15] 李凯.基于数据驱动的铁路长途通信线路设计系统研究[J].铁道通信信号, 2025(8).

[16] 李辉,刘亚,陈政,等.船舶生产设计物量自动统计程序开发及应用[J].广东造船, 2023, 42(5):112-114.

[17] 史远.软件开发工作量的评估方法,装置及计算设备:CN201911318105.0[P].CN113011689B[2025-12-27].

[18] 吕行,潘玉露.项目工作量评估方法,装置,设备,介质以及产品:CN202411372251.2[P].CN119180565A[2025-12-27].

[19] 王进团.基于bentley的盾构隧道参数化建模关键技术研究与应用[J].电脑应用文粹, 2024(2).